Nhiệm vụ 1 – Phân tích velocity và capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  | 38 |  | 190 giờ |

Velocity tham khảo: 16 SP

trung bình cộng số SP đã hoàn thành của 3 Sprint trước (15 + 16 + 17) / 3 = 16 dùng để tham khảo nhằm dự báo tổng lượng Story Point mà nhóm có thể cam kết thực hiện trong Sprint mới.

giảm 10 giờ so với mức tối đa 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày do đó nhóm cần kết hợp Velocity tham khảo và Capacity thực tế để điều chỉnh giảm lượng công việc chọn vào Sprint Backlog sao cho phù hợp với nguồn lực

Nhiệm vụ 2 – Viết lại sprint Goal

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐Chưa | Ưu tiên 3; giải quyết triệt để bài toán đặt chỗ trước, phù hợp với Velocity và Capacity hiện có |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa đủ điều kiện thực hiện do quy tắc hủy ,nếu nhận sẽ vượt quá năng lực thực tế |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API và giao diện cho phép người dùng chọn trạm, khung giờ, thông tin xe và xử lý đặt chỗ | API đặt chỗ , Giao diện form đặt chỗ hoạt động | 16 |
| 2 | Cài đặt logic kiểm tra trùng lịch đặt chỗ và tạo mã xác nhận cho lịch đặt hợp lệ | Logic chống trùng , cơ chế mã xác nhận | 16 |

Nhiệm vụ 4 – Burndown

+ Đường thực tế đi ngang trong 2 khoảng thời gian chính: từ Ngày 0 đến Ngày 2 giữ ở mức 11 SP và từ Ngày 3 đến Ngày 7 kéo dài 4 ngày liên tục ở mức 8 SP

+Sự sụt giảm số SP còn lại diễn ra rất dốc tại các mốc: Ngày 2 - Ngày 3 giảm 3 SP, Ngày 7 - Ngày 8 giảm 3 SP, Ngày 9 - Ngày 10 giảm 5 SP